**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**научно-исследовательской работы «Формирование профессиональной направленности студентов педвуза при изучении дисциплин психологического и дефектологического циклов» на 2016 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №этапа | Наименование этапа работы | Срок выполнения | Ожидаемые научные результаты | Форма представлениярезультатов |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Этап 2016** – теоретический анализ и обобщение основных теоретико-методологических подходов к изучению формирования профессиональной направленности студентов педвуза. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Закономерности формирования профессиональной направленности студентов педвуза. | Отчёт о НИР(промежуточный),публикации по теме исследования. |
| 2 | **Этап 2017** – обоснование критериев, показателей, качественных характеристик различных уровней профессиональной направленности студентов педвуза. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Методы по определению уровня развития профессиональной направленности у студентов педагогического вуза. | Отчёт о НИР(промежуточный),публикации по теме исследования. |
| 3 | **Этап 2018** – определение психолого-педагогических условий формирования профессиональной направленности студентов педагогического вуза в процессе преподавания дисциплин психологического и дефектологического циклов. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Условия формирования профессиональной направленности студентов педвуза в процессе изучения дисциплин психологического и дефектологического циклов. | Отчёт о НИР(промежуточный),публикации по теме исследования. |
| 4 | **Этап 2019** – апробация методов формирования профессиональной направленности студентов в процессе обучения психологии и дефектологии. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Методика формирования профессиональной направленности будущих педагогов в процессе изучения психологии и дефектологии. | Отчёт о НИР(промежуточный),публикации по теме исследования. |
| 5 | **Этап 2020** – научно-теоретические и практические основы по формированию профессиональной направленности студентов педвуза средствами дисциплин психологического и дефектологического циклов. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Научно-методическое обеспечение по формированию профессиональной направленности студентов педвуза при изучении дисциплин психологического и дефектологического циклов. | Отчёт о НИР(заключительный),научные статьи.Электронные учебно- методические пособия. |